## Filter
Макс | собирать реальные данные с фильтра
отрисовывать фильтр с бека
Макс | покрасить чекбоксы в нужные цвета
filterURL должен меняться
add category
Влад | хлебные крошки
скопировать строку
Макс | Фильтр цены - добавить поля ввода
Макс/Влад | РЕФАКТОР КОДА!!!
убирать параметры фильтра (цвета итд), которых нет в этой категории
очищать filterParams в стор при уходе со страницы каталога
показывать выбранные фильтры сверху
если убраны все фильтры - автоматом показывать все товары?

## General
Type | Where | Priority | Status | Description
Func | Home page | med |  | при нажатии на кнопки learn more ничего не происходит | deploy on HEROKU
Design | Home page | low |  | Стиль кнопки Favourites | test
Func | Wishlist | high | done | Последний элемент из wishlist не удаляется | code refactor
Func | Wishlist | low |  | Сообщение что в корзине ничего нет | Адаптивность
Func | Wishlist | high |  | Обрабатывать клик "добавление в избранное" для незалогиненого пользователя - модалка
Func | Login/Logout | high | in progress | При логине и логауте текуий роут надо перезагружать (например, чтоб обновлялась корзина)
Design | Wishlist | low |  | Добавить контейнер
Func | Wishlist | med |  | показывать кол-ва на Favorites icon
Speed | Catalog | low |  | долго загружаются иконки категорий
Func | Filter | high |  | Выбор цены не работает
Design | Filter | high |  | Выбор цены сделать более симпатичным
Func | Search | high |  | Выезд поля инпута по нажатию, свертка по дефокусу или переходу на другую страницу
Design | Login/Logout | med |  | Изменение иконки и подписи при логине/логауте
Func | Login/Logout | high |  | Навесить функционал логаута
Design | Checkout | high |  | Сверстать чекаут
Func | Checkout | high |  | Настроить валидацию чекаут
Func | Checkout | high |  | Подтянуть данные в форму
Func | Checkout | high |  | Функционал чекаута
|  | high |  | Выложить на HEROKU
|  | med |  | Рефакторинг кода (улучшить)
|  | high |  | Убрать ошибки eslint
|  | high |  | Тестирование функционала на десктопе
|  | med |  | Тестирование функционала на мобилке
|  | high |  | Тестирование функционала на планшете
|  | high |  | Тестирование адаптивности на мобилке
|  | med |  | Тестирование адаптивности на планшете
|  | high |  | Тестирование адаптивности на десктопе
|  | high |  | Обработка ошибок (.error, try catch)
|  | med |  | Перенести все страницы в одну папку
|  | low |  | Заменить sign Up на Register