## PIVOT
Status | (Multiple Items)
Responsible | Priority | Description
ALL | high | Обработка ошибок (.error, try catch)
ALL Total
Anya | high | Починить клики на иконках в header (чтоб иконка и подпись были кликабельны) - CART
причесать для моб версии (добавить опцию возврата, поиграться с размерами)
Добавить карусель с топ продуктами на главную и product page, исправить баг не полного показа артикула вначале
Затемнять кнопку покупки, блокировать, менять корзину на надпись, которых нет в наличии
блокировать кнопку добавления в корзину если товара нет
Anya Total
Julia | high | Поменять описание категорий на главной странице
при загрузке корзины проверять наличие и информировать, если нет
Последний артикул не удаляется из корзины (нужно удалять всю корзину)
Julia Total
Luda | high | Починить ДР или убрать - пока закоментить
Поменять в sort reducer
change buttons etc. Нет кнопки для незалогиненного
Luda Total
Maks | high | Footer прилепить абсолютом к низу страницы, у body сделать margin
Maks Total
Vanya | high | чтоб по клику открывался только один заказ, названия полей сделать жирными. Изменения данных не сохраняются
по логауту - редирект на home
Vanya Total
Vlad | high | Починить загрузку товаров (пропал спинер)
добавить Container на компонентах везде (favorites, checkout)
Починить загрузку страницы с одним продуктом
Обрабатывать клик "добавление в избранное" для незалогиненого пользователя
Vlad Total
Vlad / Anya | high | Сделать презентацию
Ошибка при переходе в каталоге(slider) и breadcrumbs(search) в поиске
Vlad / Anya Total
Anya / Vlad | high | Добавить в базу данных sizes для всех артикулов или проверять перед отрисовкой
Anya / Vlad Total
Vlad / Maks | high | Чистить фильтр при переходе в другие категории
Vlad / Maks Total
Grand Total

## General
Type | Where | Priority | Status | Responsible | Description | Time estimate
Design | Add to cart | med | done | Maks | сделать меньше по ширине, добавить Item #. View basket поменять на View Cart, убрать ";" после слова DHL | 2020-01-29
Deploy | All code | high | done | Julia | Выложить на HEROKU | 2020-01-31
Deploy | All code | med |  | ALL | Рефакторинг кода (улучшить) | ???
Deploy | All code | high |  | ALL | Убрать ошибки eslint | FINISH
Deploy | All code | high |  | ALL | Убрать ошибки в консоли | FINISH
Test | All code | high |  | ??? | Тестирование на десктопе | FINISH
Test | All code | med |  | ??? | Тестирование на планшете | ???
Test | All code | high |  | Anya | Тестирование на мобилке | FINISH
Func | All code | med |  | ALL | Обработка ошибок (.error, try catch) | ???
Func | All pages | high | done | Luda | при переходе на новый роут - подниматься вверх
Design | All pages | high | done | Anya | сделать единый формат qty input для всех мест (модалка, корзина, страница продукта). Минимум в модалку
Design | All pages | high | done | Vlad | добавить Container на компонентах везде (favorites, checkout) | 2020-02-05
Func | Cart | high | done | Julia | При нажатии на продукт в корзине передавать в роут itemNo (не itemId)
Func | Cart | high | done | Julia | считывать значение q-ty перед добавлением в корзину (на product Detail и в модалке) | 2020-01-27
Func | Cart | high | done | Julia | при клике на корзину - сразу переводить в корзину
Func | Cart | high | done | Julia | удаление товара - доделать диалоговое окно | 2020-01-27
Func | Cart | high | done | Julia | подключить добавление в корзину из product page | 2020-01-27
Func | Cart | med | done | Julia | при нажатии на плюс проверять кол-во | ???
Func | Cart | high |  | Julia | при загрузке корзины (или перед переходом на checkout) проверять наличие и информировать, если нет | FINISH
Speed | Catalog | med |  | Vlad | долго загружаются иконки категорий | FINISH
Design | Catalog | high | in progress | Anya | причесать моб версию | FINISH
Func | Catalog | med | done | Anya | на моб версии сделать ссылки главных категорий кликабельными (view all) | 2020-02-02
Design | Catalog | low |  | Anya | картинки на страницах категорий под шапкой | ???
Func | Catalog | med | done | Luda | добавить сортировку товаров | ???
Func | Catalog / Product page | med | in progress | Anya | Добавить карусель с топ продуктами на в корзину | FINISH
Design | Checkout | high | done | Vlad | Сверстать чекаут | 2020-02-05
Func | Checkout | high | done | Vlad | Настроить валидацию чекаут | 2020-02-05
Func | Checkout | high | done | Vlad | Подтянуть данные в форму
Func | Checkout | high | done | Vlad | Функционал чекаута | 2020-01-29
Func | DB | high | done | Anya / Vlad | Добавить в базу данных sizes для всех артикулов или проверять перед отрисовкой | 2020-02-04
Func | DB | low |  | Vlad | длинные названия укоротить | ???
Func | DB | med | done | Vlad | Убрать в ценах значение после запятой
Design | DB | high | done | Julia | Поменять описание категорий на главной странице | 2020-02-06
Func | Filter | high | done | Maks | Чтоб рендж реагировал на ввод цены с первого раза
Design | Filter | low | done | Maks | Apply поменять на Filter
Func | Filter | low |  | Maks | чтоб фильт соответствовал перечню товаров на странице | ???
Func | Filter | high | done | Vlad / Maks | Чистить фильтр при переходе в другие категории | 2020-02-06
Func | Filter | high | done | Maks | Открывать фильтр при переходе в другие категории
Design | Filter | med | done | Maks | Поменять цвета чекбоксов | 2020-01-29
Func | Filter | med |  | Maks | показывать сверху параметры, по которым фильтруется | ???
Func | Filter | med |  | Maks | чтоб при переходе на страницу назад/вперед сохранялись параметры фильтра | ???
Func | Filter | low |  |  | пересылка строки фильтра - чтоб перенаправляло куда-то | ???
` | Filter | low |  |  | Изменение url согласно параметрам поиска | ???
Deploy | Folder structure | med |  | Vlad | Перенести все страницы в одну папку | ???
Design | Header | low |  | Maks | Реализовать переход по "пирогу" | ???
Design | Header | med | done | Anya | Уменьшить высоту Header
Design | Header | high | done | Anya | Фиксировать хедер вверзу страницы при прокрутке
Design | Header | low | done | Anya | В хедер меню поменять ховер на полоски по бокам
Func | Header | high | done | Anya | Починить клики на иконках в header (чтоб иконка и подпись были кликабельны) - CART | 2020-02-05
Func | Home page | med | done | Julia | при нажатии на кнопки learn more ничего не происходит
Design | Home page | med | done | Vanya | Slider: Убрать стрелки на слайдере, позиционировать внутренний блок | 2020-01-30
Func | Home page | high | done | Vlad | Починить загрузку страницы с одним продуктом | 2020-02-06
Func | Home page | high | done | Julia | Сделать переход по кнопке learn more на категории
Design | Home page | med | done | Julia | Category list добавить падинги или шахматка (для десктопа)
Design | Home page | low | done | Vanya | Сделать кнопку ScrollToTop более видимой на футере
Design | Home page | low | done | Maks | добавить лого в футтер
Design | Home page | med | done | Maks | Сделать расстояние между строк в футере больше | ???
Design | Home page | med | done | Maks | Убрать products ссылку из футера | 2020-02-02
Design | Login/Logout | med | done | Vanya | Изменение иконки (заливка зеленым) и подписи при логине/логауте (Login / Account)
Func | Logout | high | done | Vanya | При логауте перезагружать страницу и удалять токен из LS
Design | Modal | med | done | Vlad | Закрытие модакли (корзина) по нажатию Esc | ???
Design | My Orders | high | done | Vanya | наверстать страницу | 2020-01-28
Func | My Orders | high | done | Vanya | добавить функционал переходов на артикула | 2020-01-28
Func | Personal data | high | done | Vanya / Help | подтягивать данные при изменении personal data | ???
Design | Personal data | high | done | Vanya | доверстать | 2020-01-30
Func | Personal data | med | done | Vanya | изменение пароля (двойной ввод нового пароля, инпуты друг под другом, Edit Password). Выстроить поля вертикально | 2020-02-04
Pres | Presentation | high | done | Vlad / Anya | Сделать презентацию | 2020-02-05
Func | Private Pages | high | done | Vanya / Help | Незалогиненый пользователь заходит на приватную страницу - обработка - ДОДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ СТРАНИЦ
Design | Product Detail | med | done | Anya | стрелки на слайдере
Design | Product Detail | med | in progress | Anya / Vlad | серый блок - сделать секси | FINISH
Design | Product Detail | high | done | Anya | input поменять
Design | Product Detail | med | done | Anya | приукрасить вывод инфы в табах (ховер по таблице) | 2020-02-04
Design | Product Detail | med | done | Anya | на мобильной версии очень большая картинка сейчас
Design | ProductCard | med | done | Anya | Выводить ItemNo на ProductCard / ProductDetail
Design | ProductCard | med | done | Anya | Уменьшить высоту
Design | ProductCard | high | done | Anya | добавить номер артикула
Design | ProductCard | high | done | Anya / Help | сделать цены более секси:) особенно перечеркнутую
Design | Search | high | done | Anya / Maks | Выезд поля инпута по нажатию, свертка по дефокусу или переходу на другую страницу (ИЛИ СДЕЛАТЬ ПОСТОЯННО ВИДНЫМ. Аня, напиши мне по этому поводу, поделюсь мыслями) | 2020-02-02
Func | Search | high | done | Vlad / Anya | Ошибка при переходе в каталоге(slider) и breadcrumbs(search) в поиске | 2020-02-06
Func | Search | med | done | Vlad | В хлебных крошках отобразить Search после иконки дома (исправить ошибку) | 2020-02-06
Design | Sign Up | high | done | Vanya | Убирать модалку логина при переходе на регистрацию
Func | Sign Up | high | done | Luda | При первом клике и вводе текста происходит расфокус
Design | Sign Up | med | done | Luda | Убрать страны
Func | Sign Up | high | in progress | Luda | Починить ДР или убрать - пока закоментить | FINISH
Func | Sign Up | high | done | Vanya | по нажатию на sign in на странице sign Up - открывать модалку логина | 2020-01-28
Func | Sign Up | high | done | Luda | по клику и успешной регстрации - переводить на home page |  | проверить работу функционала регистрации
Func | Wishlist | med | done | Vlad | Сообщение что в Favorites ничего нет | 2020-02-04
Func | Wishlist | med | done | Vlad | показывать кол-ва на Favorites icon
Speed | Wishlist | med |  | Vlad | По нажатию на сердечко - реакция слишком медленная | ???
Func | Subscribe | med |  | Vlad | Письмо с подтверждением заказа | FINISH
Func | Subscribe | med |  | Vlad | Подписка | FINISH
Design | Subscribe | med |  | Vlad | Сверстать подписку | FINISH
Func | Catalog | med | in progress | Julia | Инфинити скрол | FINISH
Func | Sign Up | med | done | Luda | Сообщение если уже зарегистрирован? (обрабатывать ошибки с бека)
Func | Cart | med | done | Julia | Информация про корзину пользователя грузиться с опозданием | 2020-01-30
Func | Login | med | done | Vanya | remember me не работает | 2020-02-05
Func | Routes | med |  | ??? | Переход по products/coocking вызывает ошибку (когда неправильно указана категория) - надо отправлять на page not gound | FINISH
Func | Cart | high | done | Julia | axios.defaults.authorization пишется в скрипте Корзины | 2020-01-28
Design | Filter | high | done | Maks | фильтр на мобилке прилепить вниз на кнопку
Design | Header | med |  | Anya | оставлять ховер при переходе по меню | FINISH
Func | Product Card | high | done | Anya | Затемнять кнопку покупки, блокировать, менять корзину на надпись, которых нет в наличии | 2020-02-06
Func | Catalog | high | done | Vlad | Починить загрузку товаров (пропал спинер) | 2020-02-06
Func | Product Details | med | done | Anya | Не работает индикатор наличия товара на product details. Нет затемнения в product list |  | new
Func | Pages | low |  | Vlad | Добавить хлебные крошки на статичных страницах
Func | Cart | high | done | Julia | Последний артикул не удаляется из корзины (нужно удалять всю корзину) | 2020-02-05
Func | Personal data | high | done | Vanya | Сохранение измененных personal data |  | new
Design | Catalog | med |  | Luda | стилизовать sort by | ???
|  |  | done |  | При открытии addToCart видно, как просчитывается Total
|  |  | done |  | Переход на страницу с артикулом иногда крашиться
Design | Product card | med | done | Anya | сделать для Product card max-width | 2020-02-05
Design | Cart | low | done | Anya | выровнять qty input | 2020-02-06
Func | Filter | med |  | Maks | чтоб нельзя было ввести цены справа меньше чем слева | ???
Func | Checkout | med | done | Vlad | Не воспринимаются значения по дефолту безк фокуса, не тянется пол | ???
Func | Favorites | high | done | Vlad | Обрабатывать клик "добавление в избранное" для незалогиненого пользователя | ???
Func | Comments | high |  | Luda | change buttons etc. Нет кнопки для незалогиненного | ???
Design | Footer | high | in progress | Maks | Footer прилепить абсолютом к низу страницы, у body сделать margin | FINISH
Func | Orders | high | done | Vanya | чтоб по клику открывался только один заказ, названия полей сделать жирными. Изменения данных не сохраняются | 2020-02-05
Func | My account | high |  | Vanya | по логауту - перезагрузка и redirect на home | FINISH
Design | Product details | med | done | Maks | подвинуть квадратик out of stock на product details | 2020-02-05
Func | Add to Cart | high | done | Anya | блокировать кнопку добавления в корзину если товара нет | 2020-02-06
Func | Comments | low | done | Luda | Прикольно было бы показывать в табе сколько есть комментариев | ???
Func | Filter | med | done | Maks | Чтоб по открытию одного фильтра - другие закрывались
Func | Filter | med |  | Vlad | Search покрасить в черный цвет в хлебных крошках | FINISH
Design | Sort | med |  | Luda | в сортировке переназвать пустое поле на Default или как-то еще | FINISH
Func | My Account | high |  | Vanya | По клику на logout (и другие пункты myaccount) закрывать выпадающее меню | FINISH
Func | Product list | high |  | ??? | рандомизировать товары в каталоге, товары которые отсутствуют - в конце | FINISH
Func | Protected route | high |  | Vanya / Julia | При sign in на protected route - оставаться на protected route | FINISH
Design | Header | high |  | Anya | В Header сделать так, чтоб не прыгали границы в меню по ховеру | FINISH
Presentation | Presentation | med |  | Vlad | дополнить презу технической частью (стр-ра папок, блок схема, код) | FINISH
Structure | Pages |  | done | Vanya | папка pages
Func | DB | med |  | Vlad | добавить товары на запасах | FINISH
Design | Catalog | high |  | Anya | Писать категории с большой буквы на мобилке | FINISH
Design | Catalog | med |  | Anya | Shop all поменять на Show All (возможно выделить жирным) | FINISH
Func | All code | high |  | Vlad | проверить код на наличие статических данных и убрать их (например, название категорий) | FINISH
Func | Filter | high |  | Maks | Повесить фильтр опять на кнопку | FINISH
Func | Filter | high |  | Maks | Чистка фильтра на мобилке | FINISH
Design | All pages | med |  | ??? | Проверить текст на сайте и отредактировать тот, который скопирован с оригиналного и не отвечает действительности | FINISH
Design | Header | med |  | Anya | В хедере убрать красный цвет по нажатию на меню | FINISH
Bug | Forms | med |  | ??? | handleSubmit в defaultProps убивает функцию submit | FINISH
Deploy | Heroku | high |  | Julia | Залить на Heroku | FINISH
Design | Comments | med |  | Luda | Убрать название товара внизу в табе комментариев | FINISH
Func | Search | high |  | Maks | Сделать чтоб search при ненахождение не показывал весь список товаров | FINISH
Func | Cart | med |  | Julia | При нажатии на + и достижении макс кол-ва товаров - показывать notification | FINISH
Func | Infinity scroll | high |  | Julia | При догрузке товаров дергается страница | FINISH
Func | Infinity scroll | high |  | Julia | Вторая догрузка товаров зависает | FINISH
Design | Product detail | high |  | Maks | Перевести описание товара на англ (Ножи) | FINISH
Func | Cart | high |  | Julia | При удалении последнего артикула из корзины local storage не очищается | FINISH
Func | All code | high |  |  | Убрать console.log из catch блоков | FINISH
Func | Payment | high |  | Luda | Подключить оплату | FINISH
Func | Subscription | high |  | Vlad | Подключить подписку | FINISH
Func | Infinity scroll | high |  | Julia | Подключить Инфинити скролл | FINISH
Func | Tests | high |  | Maks | Подключить Тесты | FINISH
Func | Admin panel | med |  | ??? | Подключить админку | FINISH
Func | Forgot password | med |  | ??? | Подключить функцию "Забыл пароль" | FINISH
Func | Travis | med |  | ??? | Подключить Travis | FINISH